## Sheet1
|  |  |  | 予定 |  |  | 実績 |  |  |  |  | 見積 | 実績
大項目 | 中項目 | 項番 | 項目 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 遅れ | 進捗 | 工数 | 工数 | なりゆき | 担当記号 | 担当 | 状態
マイルストーン | 大日程 |  | Aサンプルリリース | 2022-05-01 | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1 | 2022-05-01 | 0 | 100%
|  |  | Bサンプルリリース | 2022-07-01 | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 2022-07-01 | 0 | 100%
|  |  | 品質ゲートA | 2022-03-25 | 1 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 | 2022-03-25 | 0 | 100%
|  |  | 品質ゲートB | 2022-06-12 | 1 | 2022-06-12 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | 品質ゲートC | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 |  |  |  | 0 | 0%
マネジメントプロセス | 計画 |  | プロジェクト計画書 | 2022-03-01 | 10 | 2022-03-10 | 2022-03-01 | 10 | 2022-03-10 | 0 | 100%
|  |  | 見積作成 | 2022-03-01 | 10 | 2022-03-10 | 2022-03-01 | 10 | 2022-03-10 | 0 | 100%
|  |  | テーラリング計画 | 2022-03-01 | 10 | 2022-03-10 | 2022-03-01 | 10 | 2022-03-10 | 0 | 100%
|  |  | スケジュール定義 | 2022-03-05 | 10 | 2022-03-15 | 2022-03-05 | 10 | 2022-03-15 | 0 | 100%
| 監視・調整・伝達 |  | 進捗ミーティング | 2022-03-01 | 122 | 2022-07-01 | 2022-03-01 |  |  | 0
ライフサイクルサポートプロセス | 計画 |  | 構成管理計画書 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 0 | 100%
|  |  | 問題解決管理計画書 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 0 | 100%
|  |  | 変更依頼管理計画書 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 0 | 100%
| 実施 |  | ベースライン作成 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 0 | 100%
|  |  | 構成品目定義 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | 5 | 2022-03-15 | 0 | 100%
| 監視・調整・伝達 |  | 構成品目ステータス報告書 | 2022-03-01 | 122 | 2022-07-01 | 2022-03-01
エンジニアリングプロセス | 要件定義 |  | ソフトウェア要件定義書 | 2022-03-15 | 5 | 2022-03-20 | 2022-03-15 | 5 | 2022-03-20 | 0 | 100%
|  |  | ソフトウェア要件定義書 レビュー記録 | 2022-03-19 | 2 | 2022-03-20 | 2022-03-19 | 2 | 2022-03-20 | 0 | 100%
| 構造設計 |  | ソフトウェア構造設計書 | 2022-03-20 | 10 | 2022-03-30 | 2022-03-20 | 10 | 2022-03-30 | 0 | 100%
|  |  | ソフトウェア構造設計書 レビュー記録 | 2022-03-29 | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-29 | 2 | 2022-03-30 | 0 | 100%
|  |  | コンポーネントA設計書 | 2022-03-25 | 10 | 2022-04-05 | 2022-03-25 | 10 | 2022-04-05 | 0 | 100%
|  |  | コンポーネントA設計書 レビュー記録 | 2022-04-04 | 2 | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2 | 2022-04-05 | 0 | 100%
|  |  | コンポーネントB設計書 | 2022-04-01 | 10 | 2022-04-10 | 2022-04-01 | 10 | 2022-04-10 | 0 | 100%
|  |  | コンポーネントB設計書 レビュー記録 | 2022-04-09 | 2 | 2022-04-10 | 2022-04-09 | 2 | 2022-04-10 | 0 | 100%
| 詳細設計 |  | ユニットA設計書 | 2022-04-11 | 9 | 2022-04-20 | 2022-04-11 |  |  |  | 50%
|  |  | ユニットA設計書 レビュー記録 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-19 |  |  |  | 20%
|  |  | ユニットB設計書 | 2022-04-11 | 9 | 2022-04-20 | 2022-04-11 |  |  |  | 30%
|  |  | ユニットB設計書 レビュー記録 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-20